车间充棉区防爆线路安装项目需求书

一、项目名称:车间充棉区防爆线路安装

二、资金来源：企业资金

三、项目概况

本工程为广裕韶关公司车间充棉区防爆线路安装项目，本项目为物资采购项目（包安装）。

工程建设地点为：广裕韶关公司厂区(监狱监管区内)

工程主要内容为：

采购厂房C2、C3栋二楼、三楼共5个车间的充棉区防爆线路材料并进行安装。（具体详见工程量清单）

四、投标人资格：

1、投标人必须符合以下规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上要求需提供书面证明材料，如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理。

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围；

3、投标人应当具备机电工程施工总承包资质或机电专业承包资质（资格证书）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力并具有安全生产许可证的独立法人。

4、存在隶属关系或同属一母公司的企业，仅能有一家企业参与投标；

5、投标人应当设有固定经营场所，具备提供完善售后服务的能力。

6、本项目不接受联合体投标。

五、项目报价要求

本工程设封顶价95820.75元（含税9%）。投标报价应为人民币含增值税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收等一切费用，投标人报价应按照工程量清单内产品品牌进行报价，。

六、合同签订：招标公告期满后按规定签订施工合同，中标方规定时间内不与发包方签订施工合同的，视为放弃中标资格。

七、项目工期：本工程工期为签订合同后30日历天完成。（具体开工日期以甲方通知为准）

八、质量及验收要求：

1、本项目质量等级要求达到合格或以上。

2、项目质保期为壹年。

九、结算和付款方式：详见合同主要条款约定。

十、工程量清单（附后）

十一、合同主要条款

（一）甲乙双方单位名称、地址、联系方式及项目名称、采购编号，合同签订时间等。

（二）工程主要内容

厂房C2、C3栋二楼、三楼共5个车间的充棉区进行防爆线路安装。（具体详见设计图和工程量清单）

（三）工程主要材料要求

乙方采购主要装饰材料前需向甲方提供样板，经甲方认定后，乙方不得变更。

- 合同总金额：中标价大写(中标价小写)（含税9%）

（五）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：30天（具体开工日期以甲方通知为准）

2、交货方式：完成施工并通过竣工验收。

3、交货地点：韶关市浈江区犁市镇广裕集团韶关公司厂区

（六）付款方式：

工程竣工甲方验收合格并经工程结算后，付合同价的97%。剩余结算价的3%为工程质量保修金；经验收合格，未发现重大质量问题，从工程竣工验收合格之日起满壹年，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

甲方在收到施工方提供的等额专用增值税发票后，按甲方财务制度要求向乙方支付相应的工程款。

（七）结算方式

1、中标人的投标报价为中标价，即为签订施工合同时的合同价。

2、工程结算原则为：（1）工程结算在工程量清单、设计施工图不变的情况下，按合同价包干，合同价不以施工期间市场物价发生涨落而变化；（2）设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减费用用经甲、乙双方确认后实施；（3）单项增减在500元以内的合同价不予调整；（4）工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，增加项目如为投标清单中已有的项目，按投标价进行计算；增加项目如为投标清单中没有的材料项目（①如工程项目清单内没有的材料，采购价格参照韶关市建筑经济信息的材料参考价；②未满足以上条件的材料采购由双方认可的市场询价确定），经审核后的造价按中标下浮率进行结算；（5）甲方给定的以暂估价（项）或暂列金形式列出的；（6）本合同总价已包含措施费、预算包干费，不在额外计取。

3.工程组织验收完成后，甲方需及时提交结算申请报告，并在一个月内提交所有结算资料。

（八）保质期及售后服务要求

1、本工程的质量保证期为壹年，保质期从工程竣工验收合格之日算起。

2、保质期内，如因非人为因素出现工程质量问题时，乙方在接到甲方通知24小时内赶到现场并免费负责维修，否则，需求方有权聘用其他单位或个人参与维修，维修费用由维修方与乙方进行协商，从工程质保金中扣除，不够扣除的，由乙方补足。

（九）安装调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

（十）验收

1、工程若有国家验收标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染、无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。

3、乙方因将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付甲方。

4、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，因设备质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物设备符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

（十一）违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的工程量不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒验收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的工程完成期内交付工程的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，在此情况下乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。因乙方逾期违约，导致合同终止，工程进度款以双方协商处理为准。

3、乙方施工人员必须是投标文件所列人员，未经甲方同意中途不得更换，否则视为违约，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

4、甲方无正当理由拒收货物，到期拒付工程款项的，甲方向乙方偿付本合同的5%的违约金，甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

(十二）争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。